## Feuil1
Périmètre | ID | Dépendance | Description | Commentaire | Statut | Pour Lundi
Documentation | #DOC-01 |  | Rédaction du journal de projet |  | En cours
Documentation | #DOC-02 |  | Poster A4 ArcheoDrone |  | OK | X
Documentation | #DOC-03 |  | Communiqué de presse |  | NONE
Support | #SUPP-01 |  | vidéo (trailer du projet) |  | NONE
Support | #SUPP-02 |  | Power Point du projet |  | En cours | X
Développement | #DEV-01 |  | afficher une video sous le format VR |  | OK | X
Développement | #DEV-02 |  | lien entre la vidéo filmer par le drone et l'application |  | En cours
Développement | #DEV-03 |  | interface utilisateur et pilote |  | En cours
Documentation | #DOC-04 | #DEV-03 | Document utilisateur de l'interface utilisateur et pilote |  | NONE
Développement | #DEV-04 | #DEV-03 | Retransmission de vidéos / texte / images / son sur l'interface utilisateur via l'interface du pilote |  | NONE
Support | #SUPP-03 | #DEV-04 | Préparation de la démonstration |  | NONE