## Feuille1
Nature de risque	Description	Gravité 1-4	Actions préventives	Actions correctrices
Humain	Arrêt maladie / congés	3	Prévenir des arrêts si possible	Travail à domicile
Humain	Difficulté sur les tests	2	Prévoir du temps pour les tests	Préparer une grille de tests
Humain	Difficulté d'utilisation de l'application	2	Documentation utilisateur précise	Rester a disposition pour tout problème après la livraison
Humain	Membre manquant	2	Meilleurs répartitions des tâches	S'organiser sur les tâches de chacun et s'informer sur l'avancement des tâches